Termes de référence d’un outil pilote d'évaluation rapide sur la gouvernance de la nutrition au Burkina Faso

USAID Advancing Nutrition Équipe Technique

***SERVICES/ÉTENDUE DES TRAVAUX : Le contractant fera tous les efforts raisonnables pour exécuter les services suivants conformément aux termes et conditions énoncés dans le présent accord :***

1. **Contexte**

La bonne gouvernance contribue à la mise en place d'un environnement favorable aux programmes de nutrition, en garantissant la responsabilité, l'engagement et le leadership dans les différents secteurs et niveaux de gouvernement. Grâce au travail mené par le Mouvement pour la mise à l'échelle de la nutrition (Scaling-up Nutrition [SUN]), de nombreux pays ont mis en place des politiques, des stratégies et des plans opérationnels multisectoriels en matière de nutrition. La mise en œuvre et la supervision de ces documents politiques sont souvent placées sous la direction et la supervision de comités de coordination nationaux et sous-nationaux. Malheureusement, ces comités manquent souvent de ressources et ont besoin d'un soutien pour renforcer leurs capacités.

Le gouvernement du Burkina Faso (GOBF) a mis en place plusieurs plateformes de coordination multisectorielle de la nutrition dans le but de rassembler tous les secteurs en faveur d'objectifs communs en matière de nutrition. Cependant, ces plateformes de coordination ont subi plusieurs changements depuis leur création et il est nécessaire de mieux comprendre comment leurs rôles et responsabilités sont intégrés dans des systèmes de gouvernance plus larges et comment ces entités se coordonnent entre elles et avec leurs partenaires de mise en œuvre.

En juillet 2021, afin de renforcer la coordination et le suivi des activités incluses dans la Politique nationale multisectorielle de nutrition 2020-2029 et le Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition 2020-2024 (PSMN), le GOBF a adopté un décret établissant le Conseil national pour la nutrition (CNaN). Le CNaN est rattaché à la Présidence de la République et a remplacé le Conseil national de concertation en nutrition (CNCN) comme plateforme de concertation multisectorielle pour les interventions visant à réduire la malnutrition sous toutes ses formes au Burkina Faso.

Un nouvel organigramme a été adopté par le Conseil des ministres en juin 2022, ce qui a entraîné des changements importants dans la structure du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSPH). Le Secrétariat technique chargé de l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition des mères et des enfants (STAN) est devenu le Secrétariat technique chargé de la multisectorialité pour la nutrition (ST/NUT). Le ST/NUT assure la mise en œuvre et l'exécution des décisions du CNaN, notamment la coordination des actions multisectorielles de lutte contre la malnutrition, l'élaboration de stratégies de mobilisation des ressources en faveur des secteurs pour la mise en œuvre d'interventions sensibles et spécifiques à la nutrition, et l'organisation des réunions statutaires du CNaN et des autres entités multisectorielles pour la nutrition.

**B. Objectif**

Il existe de nombreux outils qui ciblent différents éléments de la gouvernance de la nutrition (par exemple, la planification, la coordination, le suivi et l'évaluation), mais il existe peu d'orientations ou de conseils sur la façon d'identifier les aspects de la gouvernance qui doivent être renforcés et dans quel ordre.

USAID Advancing Nutrition est en train de développer un guide de décision qui comprendra un outil d'évaluation rapide. Il s’agira donc de développer un outil **pilote** d'évaluation rapide sur la gouvernance de la nutrition. Cet outil permettra d'identifier les points forts et les points faibles des systèmes de gouvernance existants en matière de nutrition afin de faciliter la hiérarchisation des activités de renforcement des capacités et des systèmes.

**C. Activités**

Le consultant développera l'outil pilote d'évaluation rapide au Burkina Faso et documentera le processus et les résultats du pilote. Le consultant réalisera les activités suivantes en étroite consultation avec les équipes de l'USAID Advancing Nutrition global et du Burkina Faso :

* Effectuer l'évaluation rapide. Cela peut inclure une analyse documentaire des documents politiques et des entretiens avec des informateurs clés. Aucun déplacement en dehors de Ouagadougou n'est prévu.
	+ Il pourrait être demandé au consultant de travailler avec des agents recenseurs supplémentaires (par exemple des étudiants) et de les former.
* Partager les résultats de l'évaluation rapide avec les principales parties prenantes et réaliser une priorisation et une validation des activités de renforcement des capacités et des systèmes en réponse aux résultats de l'évaluation rapide.
* Contribuer à un rapport sur la gouvernance de la nutrition au Burkina Faso, basé sur les résultats de l'exercice d'évaluation rapide et de priorisation.
* Fournir un retour d'information sur l'outil pilote d'évaluation rapide, y compris des suggestions sur la façon d'améliorer l'outil.

**D. Produits livrables et calendrier**

***Le contractant est responsable de la soumission en temps voulu des produits livrables suivants, dans le cadre des Terme de Références (TdR):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Numéro du Livrable*** | ***Nom du livrable*** | ***Description du livrable*** | ***Date d'échéance*** |
| 1 | Données d'évaluation rapide | Le consultant effectuera l'évaluation rapide et téléchargera toutes les données dans un dossier Google Drive partagé. | le ou vers le 28 février 2023 |
| 2 | Liste prioritaire des activités de la gouvernance de la nutrition | Le consultant travaillera avec l'équipe de l'USAID Advancing Nutrition Burkina Faso pour partager, prioriser et valider les résultats de l'évaluation rapide avec les principales parties prenantes. | le ou vers le 31 mars 2023 |
| 3 | Commentaires écrits sur le projet pilote d'évaluation rapide. | Le consultant partagera le retour d'information sur l'outil pilote d'évaluation rapide avec l'équipe mondiale de l'USAID Advancing Nutrition afin d'affiner l'outil. | le ou vers le 31 mars 2023 |
| 4 | Contributions écrites au rapport sur la gouvernance de la nutrition au Burkina Faso. | Le consultant travaillera avec l'équipe de USAID Advancing Nutrition pour rédiger et réviser un rapport sur la gouvernance de la nutrition au Burkina Faso. Le rapport comprendra une vue d'ensemble des systèmes et des structures, les résultats de l'évaluation rapide, et une liste de recommandations prioritaires pour le renforcement des capacités et des systèmes. | le ou vers le 30 avril 2023 |
| 5 | Présentation des résultats et résumé écrit des commentaires des parties prenantes. | Le consultant présentera les conclusions du rapport aux parties prenantes nationales afin de collecter leur input. | le ou vers le 31 mai 2023 |
| 6 | Contributions aux révisions du rapport, sur la base des commentaires de l'USAID. | Le consultant soutiendra la révision du rapport, y compris toute collecte d'informations supplémentaires nécessaires pour répondre aux commentaires de l'USAID. | le ou vers le 31 mai 2023 |

Le niveau d'effort total est approximativement équivalent à **40 jours**.

Tous les produits livrables et les rapports requis doivent être soumis au responsable d'activité de JSI dont le nom figure à la page 1.

**E. Qualifications des consultants**

* Maîtrise en santé publique, en nutrition, en politique publique ou dans un domaine associé.
* Au moins 8 ans d'expérience dans le domaine de la nutrition, notamment au niveau des politiques et de la coordination.
* Capacité à établir et à maintenir des partenariats qui favorisent la confiance.
* Capacité à élaborer et à soumettre des produits livrables de haute qualité dans les délais impartis.
* Capacité à travailler en collaboration et en tenant compte des différences culturelles.
* Solides compétences en communication et souci du détail
* Maîtrise professionnelle du français oral et écrit. La maîtrise de l'anglais est un atout.